## Planification
Planification projet TerraZoo
Groupe : INF3-iie-a
Étudiants : C.Savy, E.A Keumeneuk, M. Müller |  |  | Version du
Enseignant : Pazos Nuria
Liste des activités | [5 empty] | Planning
[5 empty] | Date | 2013-09-16 | 2013-09-23 | 2013-09-30 | 2013-10-07 | 2013-10-14 | 2013-10-21 | 2013-10-28 | 2013-11-04 | 2013-11-11 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-16 | 2013-12-23 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13 | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10 | 2014-03-17 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 2014-04-21 | 2014-04-28 | 2014-05-05 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | 2014-05-26 | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | 2014-06-23 | 2014-06-30 | 2014-07-07 | 2014-07-14 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-25 | 2014-09-01 | 2014-09-08 | 2009-09-07
[5 empty] | Semaine | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
N° | Tâche | Date | Responsable | Statuts | Nb h | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  | E |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | E | Travail de bachelor | [12 empty] | D |  | R |  | Sem. 37
1 | Organisation
1.1 | Lecture du cahier des charges |  |  | Prévision
Réel
1.2 | Liste des tâches |  |  | Prévision
Réel
1.3 | Planification |  |  | Prévision
Réel
2 | Conception
2.1 | Modélisation du système réseau |  | Michael | Prévision
Réel
2.1 | Conception de l'architecture OS Contiki |  | Cyrille | Prévision
Réel
2.2 | Conception interface capt./act. |  | Aubin | Prévision
Réel
2.3 | Conception régulation du terrarium |  | Aubin | Prévision
Réel
2.4 | Conception de la gestion d'alarme |  | Aubin | Prévision
Réel
2.4 | Schéma bloc des services réseau embarqué. |  | Michael | Prévision
Réel
2.5 | Conception du protocole "http" (datas qui vont circuler au travers de lui) |  | Michael | Prévision
Réel
2.6 | Etude du DHCP, rupture des lignes (RPL) |  | rien | Prévision
Réel
2.7 | Conception scénario de tests |  | Cyrille | Prévision
Réel
3 | Implémentation
3.1 | Implémentation du système (taches) |  | Cyrille | Prévision
Réel
3.1 | Implémentation des interfaces capteurs/actionneurs |  | Aubin | Prévision
Réel
3.2 | Implémentation de la régulation |  | Aubin | Prévision
Réel
3.3 | Implémentation des alarmes |  | Aubin | Prévision
Réel
3.4 | Implémentation du serveur "http" |  | Michael | Prévision
Réel
3.4 | Implémentation DHCP et RPL |  | rien | Prévision
Réel
8 | Intégration et test
8.1 | Intégration du software sur la carte |  | Tous | Prévision
Réel
8.2 | Débuggage |  | Tous | Prévision | [53 empty] | 0
Réel
8.3 | Validation des scénarios |  | Tous | Prévision | [53 empty] | 0
Réel
10 | Documentation et Présentation
10.1 | Journal de travail |  | Tous | Prévision
Réel
10.3 | Tests de performance |  | Tous | Prévision
Réel
10.5 | Préparation de la présentation |  | Tous | Prévision
Réel
[8 empty] | Travail autonome | [11 empty] | Vacances | [7 empty] | 11 4: E; 13 6: Examens | [11 empty] | R |  | Remédiations

## Décompte heures
Décompte d'heures projet : |  |  | Nom du projet |  |  |  | Etat du projet : |  | Nom du projet
Tâches/Dates | Personne 1 | Personne 2 | Personne 3 | Personne 4 | Personne 5 | Totaux par tâche |  |  |  | % Effectué | Heures à effecuer
Conception | [5 empty] | 1 | Conception | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | [5 empty] | 1 | #VALUE! | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | [5 empty] | 1 | #VALUE! | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | [5 empty] | 1 | #VALUE! | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | [5 empty] | 1 | #VALUE! | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implémentation | [5 empty] | 1 | Implémentation | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intégration et test | [5 empty] | 1 | Intégration et test | 10 |  | 10 | 0
Date 1 | [6 empty] | Remarques :
Date 2
Date 3
Date 4
Date 5
Totaux par personne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaux projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totaux projet |  |  | 10 | 0
Nombre de tâches | [5 empty] | 7

## Exemple Planification
Planification INF Projet 2
Groupe N° 4 : Li-Ion
Membres du groupe : Élisée Meyrat, Loïc Meyrat |  |  |  | Version du 24.09.09
Liste des activités | [5 empty] | Planning
[6 empty] | 2009-09-17 | 2009-09-24 | 2009-10-01 | 2009-10-08 | 2009-10-22 | 2009-10-29 | 2009-11-05 | 2009-11-12 | 2009-11-19 | 2009-11-26 | 2009-12-03 | 2009-12-10 | 2009-12-17 | 2010-01-14 | 2010-01-21 | 2010-02-25 | 2010-03-04 | 2010-03-11 | 2010-03-18 | 2010-03-25 | 2010-04-01 | 2010-04-15 | 2010-04-22 | 2010-04-29 | 2010-05-06 | 2010-05-20 | 2010-05-27 | 2010-06-03 | 2010-06-10 | 2010-06-17 | 23.08.10 au 27.08.10 | 30.08.10 au 3.08.11 | 6.09.10 au 10.09.10 | 2009-09-07
N° | Tâche | Date | Responsable | Statuts |  | Sem. 38 | Sem. 39 | Sem. 40 | Sem. 41 | Sem. 43 | Sem. 44 | Sem. 45 | Sem. 46 | Sem. 47 | Sem. 48 | Sem. 49 | Sem. 50 | Sem. 51 | Sem. 02 | Sem. 03 | Sem. 08 | Sem. 09 | Sem. 10 | Sem. 11 | Sem. 12 | Sem. 13 | Sem. 15 | Sem. 16 | Sem. 17 | Sem. 18 | Sem. 20 | Sem. 21 | Sem. 22 | Sem. 23 | Sem. 24 | Sem. 34 | Sem. 35 | Sem. 36 | Sem. 37
1 | Organisation
1.1 | Lecture du cahier des charges | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-09-17: 90%; 2009-09-24: 100%
|  |  |  | Réel |  | 2009-09-17: 90%; 2009-09-24: 100%
1.2 | Liste des tâches | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-09-17: 100%
|  |  |  | Réel |  | 2009-09-17: 80%; 2009-09-24: 100%
1.3 | Planification | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-09-17: 50%; 2009-09-24: 100%
|  |  |  | Réel |  | 2009-09-17: 20%; 2009-09-24: 100%
2 | Étude du projet
2.1 | Schéma bloc | 2009-09-17 | Loïc Meyrat | Prévision |  | 2009-09-17: 10%; 2009-09-24: 20%; 2009-10-01: 50%; 2009-10-08: 80%; 2009-10-22: 90%; 2010-03-04: 100%
|  |  |  | Réel |  | 2009-09-17: 10%; 2009-10-01: 60%; 2009-10-22: 65%
2.2 | Documentations | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-09-17: 5%; 2009-12-17: 100%
|  |  |  | Réel |  | 2009-09-17: 5%; 2009-10-01: 10%; 2009-10-08: 20%; 2009-10-22: 25%
2.3 | Recherche de solutions | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-09-24: 5%; 2010-01-21: 100%
|  |  |  | Réel |  | 2009-10-01: 5%; 2009-10-08: 15%; 2009-10-22: 20%; 2009-10-29: 23%; 2009-11-05: 25%; 2009-11-12: 30%
2.4 | Simulation Pspice | 2009-12-10 | Meyrat | Prévision |  | 2009-10-08: 5%; 2010-01-21: 100%
Réel | bar: 2009-10-08 to 2009-12-10
3 | Conception électronique
3.1 | Schéma électrique | 2009-09-17 | Élisée Meyrat | Prévision |  | 2009-11-12: 5%; 2010-03-04: 100%
Réel | bar: 2010-05-20 to 2010-06-17
3.2 | Dimensionnements | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-11-19: 5%; 2010-03-04: 100%
Réel | bar: 2009-11-19 to 2009-12-03; 2009-12-17; 2010-01-21; 2010-06-10 to 2010-06-17
3.3 | PCB | 2009-09-17 | Élisée Meyrat | Prévision |  | 2010-03-04: 5%; 2010-05-06: 100%
Réel
4 | Commande
4.1 | Choix des composants | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision | bar: 2009-12-10 to 2010-03-04
Réel | bar: 2009-12-17; 2010-01-21; 2010-03-25 to 2010-04-01; 2010-05-06; 2010-06-03 to 2010-06-17
4.2 | Délai de réception | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2010-03-11: 15%; 2010-06-10: 100%
Réel | bar: 2010-04-01; 2010-05-06 to 2010-06-03
4.3 | Factures | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2010-03-25: 90%; 2010-05-27: 95%; 2010-06-17: 100%
Réel
4.4 | Choix du boitier | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2010-05-06: 100%
Réel
5 | Montage
5.1 | Plaque d'essai | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-11-26: 5%; 2010-03-04: 100%
Réel | bar: 2009-12-17; 2010-01-21 to 2010-03-18; 2010-04-01 to 2010-06-10
5.2 | Tests préliminaires | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision |  | 2009-11-26: 5%; 2010-03-04: 100%
Réel | bar: 2009-12-17; 2010-01-21 to 2010-06-10
5.3 | Montage final | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision | [32 empty] | 100% | bar: 2010-06-17
Réel
5.4 | Debuggage | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision | [31 empty] | 70% | 100%
Réel
6 | Programmation
6.1 | Programmation du PIC | 2009-09-17 | Loïc Meyrat | Prévision |  | 2010-03-11: 5%; 2010-05-20: 100%
Réel
6.2 | Programmation du Logiciel | 2009-09-17 | Loïc Meyrat | Prévision | [32 empty] | 100% | bar: 2010-05-20 to 2010-06-17
Réel
7 | Rédaction
7.1 | Rapport | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision | [33 empty] | 100% | bar: 2009-09-17 to 2010-06-17
Réel | bar: 2009-09-17 to 2009-09-24
7.2 | Journal de travail | 2009-09-17 | Élisée Meyrat | Prévision |  | 2% | 4% | 7% | 9% | 11% | 13% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 47% | 49% | 51% | 53% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 67% | 78% | 89% | 100% | 0
|  |  |  | Réel |  | 2% | 4% | 7% | 9% | 11% | 13% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 47% | 49% | 51% | 53% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 67%
7.3 | Coût de fabrication | 2009-09-17 | Élisée Meyrat | Prévision | [32 empty] | 100%
Réel
7.4 | Caractéristiques de l'appareil | 2009-09-17 | Meyrat | Prévision | [32 empty] | 100%
Réel
7.5 | Mode d'emploi | 2009-09-17 | Loïc Meyrat | Prévision | [33 empty] | 100%
Réel